## 테스트 계획 개요
PetTriage 테스트 계획 및 결과 보고서
문서 버전 | v0.1 (초안 — 자동 생성, 실제 QA 진행하며 갱신 필요)
작성일 | 2026-08-26
목적 | 요구사항정의서(52건) 및 화면정의서(SC-001~008) 기준으로 기능별 테스트 항목을 정의하고, 현재 시점까지 확인된 자동화 테스트 결과와 미실행(수동 필요) 항목을 구분해 다음 QA 작업의 출발점을 만든다.
범위 | 회원/인증(SC-001,002) · 반려동물(SC-003,004) · 위험 체크 채팅(SC-005) · 채팅 내역(SC-006,007) · 기록장(SC-008) · 공통 UI(사이드바) · 비기능 요구사항(NFR, 아키텍처/보안/배포)
테스트 대상 제외 | eval/ 폴더의 모델 성능 평가(정확도 회귀 테스트)는 별도 문서(eval/reports/)에서 관리 — 본 보고서 범위 아님
테스트 환경 | Python 3.12 · Django 5.1.15 · DRF 3.15.2 · FastAPI 0.115.6 · pytest 8.3.4 자동화 테스트: 프로젝트 .venv, SQLite 인메모리(FastAPI 라우터 단위) / 실제 서비스: MySQL + nginx + Docker
테스트 유형 | ① 자동화 테스트 — tests/ 폴더 pytest 스위트 (AI 판정 로직 · 계약 스키마 중심) ② 수동 기능 테스트 — Django 화면(accounts/pets/chat/diary) 전 항목, 현재 자동화 커버리지 없음 ③ 코드 검토 확인 — 이전 요구사항정의서 검토 과정에서 코드 대조로 확인된 항목(자동화 테스트는 아님)
핵심 리스크 | 1) accounts/pets/diary/chat 4개 Django 앱의 tests.py가 모두 빈 스텁 — 화면 레벨 자동화 테스트가 전무함 2) tests/test_auth_api.py · tests/test_records_api.py는 FastAPI 자체 인증/기록 라우터를 테스트하는데, 이 라우터는 실제 서비스에서 쓰이지 않는(Django로 대체된) 병행 구현으로 보임 — 통과해도 실제 화면 동작을 보증하지 않음 3) 위 2번 확인 결과에 따라 이 병행 라우터/테스트를 남겨둘지, 정리(삭제)할지 팀 논의 필요
자동화 테스트 실행 결과 요약 | 2026-08-26 실행: `pytest tests/` → 582 passed, 1 skipped, 22 deselected (실패 0) 대부분 AI 응급도 판정 엔진(triage/grounding/slot/vocabulary) 및 계약 스키마(contracts.py) 검증에 집중되어 있음 Django 앱 테스트: `manage.py test accounts pets diary chat` → 0 tests (스텁 파일만 존재)
상태 표기 기준 | 통과 = 자동화 테스트가 실제 서비스 코드 경로를 검증하고 통과 참고필요 = 자동화 테스트는 있으나 실제 서비스 경로가 아닌 병행 구현 대상 (수동 확인 필요) 미실행 = 아직 실행된 테스트 없음 (수동 테스트 필요)
다음 단계 제안 | 1) 화면 단위(SC-001~008) 수동 테스트를 아래 테스트케이스 시트대로 진행하며 실제결과/상태 채워넣기 2) accounts/pets/diary/chat 각 앱에 최소 스모크 테스트(로그인, CRUD, 권한 격리) 추가 3) FastAPI 자체 인증/기록 라우터의 실사용 여부를 팀에서 확정 — 아니라면 라우터+테스트 정리 검토

## 테스트케이스 및 결과
테스트ID | 관련 요구사항 | 화면/영역 | 테스트 시나리오 | 테스트 절차 | 예상결과 | 실제결과 | 상태 | 비고
TC-FR-AUTH-001 | FR-AUTH-001 | SC-002 | 회원가입 | SC-002 화면(또는 관련 API)에서 '회원가입' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 아이디(4자 이상)·비밀번호(8자 이상)·비밀번호 확인 입력으로 계정 생성. Django auth_user 테이블에 저장. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py::TestSignup. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-AUTH-002 | FR-AUTH-002 | SC-001 | 아이디/비밀번호 로그인 | SC-001 화면(또는 관련 API)에서 '아이디/비밀번호 로그인' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | Django 세션 인증 방식. 성공 시 sessionid 쿠키 발급, /chat/으로 이동. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py::TestLogin. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | JWT 폐기 / 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-AUTH-003 | FR-AUTH-003 | SC-001 | 로그아웃 | SC-001 화면(또는 관련 API)에서 '로그아웃' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | POST 요청으로 세션 종료 후 로그인 페이지로 이동. | 2026.08.26 수동(브라우저) 테스트 통과 user02 이용 중 로그아웃 시 로그인 화면으로 이동 F12 -> Network 기록 삭제 확인 | 통과
TC-FR-AUTH-004 | FR-AUTH-004 | SC-002 | 아이디 중복 확인 | SC-002 화면(또는 관련 API)에서 '아이디 중복 확인' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 회원가입 시 실시간으로 아이디 사용 가능 여부 확인. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py (이메일 중복 케이스). 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-AUTH-005 | FR-AUTH-005 | SC-001/전체 | 미인증 사용자 접근 차단 | SC-001/전체 화면(또는 관련 API)에서 '미인증 사용자 접근 차단' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 로그인이 필요한 모든 페이지는 미인증 접근 시 로그인 페이지로 리다이렉트. | 2026-08-26 · curl 미인증 요청 → HTTP 302, Location: /accounts/login/?next=/pets/ 확인 (Server: WSGIServer). 브라우저에서도 로그인 화면 표시됨 | 통과 | @login_required
TC-FR-PET-001 | FR-PET-001 | SC-003/SC-004 | 반려동물 프로필 등록 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '반려동물 프로필 등록' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 이름·종(개/고양이/새)·크기·나이·성별·체중·특이사항·사진 입력. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py::TestPets. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-PET-002 | FR-PET-002 | SC-003/SC-004 | 내 반려동물 목록 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '내 반려동물 목록' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 로그인 사용자의 반려동물 카드 목록. 카드 클릭 시 해당 pet으로 채팅. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py::TestPets. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-PET-003 | FR-PET-003 | SC-003/SC-004 | 프로필 수정 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '프로필 수정' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 기존 반려동물의 정보와 사진 수정. | 2026-08-26 수동(브라우저) · 프로필 설정 진입 정보(이름,나이,성별,체중,소개,특이사항,품종,크기)/사진등록/사진삭제/사진수정/ → POST /pets/<id>/edit/ 302 → GET /pets/ 200 목록 카드에 반영 확인 | 통과
TC-FR-PET-004 | FR-PET-004 | SC-003/SC-004 | 프로필 삭제 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '프로필 삭제' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 반려동물 삭제. POST로만 처리 (안전). | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_auth_api.py::TestPets (남의 반려동물 404). 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-PET-005 | FR-PET-005 | SC-003/SC-004 | 프로필 사진 삭제 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '프로필 사진 삭제' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 사진만 별도 삭제 (프로필은 유지). | 2026-08-26 수동(브라우저) · 프로필 설정 진입 사진등록/사진삭제/사진수정/ → POST /pets/<id>/edit/ 302 → GET /pets/ 200 목록 카드에 반영 확인 | 통과
TC-FR-PET-006 | FR-PET-006 | SC-003/SC-004 | 여러 반려동물 등록 | SC-003/SC-004 화면(또는 관련 API)에서 '여러 반려동물 등록' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 한 계정에 여러 반려동물 등록 가능. 채팅 시 pet 선택. | 2026-08-26 수동(브라우저) 한 계정에 2마리 등록확인. 목록에서 A 카드 클릭 → http://127.0.0.1:8080/chat/?pet_id=d9633... 200, 사이드바에 A 표시. B 카드 클릭 → 다른 pet_id로 200, 사이드바에 B 표시. 주소창에 pet_id 직접 입력해도 해당 펫으로 정상 전환됨 | 통과
TC-FR-CHAT-001 | FR-CHAT-001 | SC-005 | 위험 체크 채팅 화면 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 '위험 체크 채팅 화면' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 선택된 반려동물 기준으로 채팅 UI 표시. 예시 질문 chip 제공. | 2026-08-26 수동(브라우저) · /chat/?pet_id=bb687f... 진입 시 사이드바에 (소형견·2살) 표시, 헤더 문구에 이름 반영됨. 입력창 위 예시 chip N개 표시(강아지3개, 고양이2개,앵무새1개) 클릭 시 입력창에 채워짐. 다른 펫으로 전환 시 이름·정보 함께 변경 | 통과
TC-FR-CHAT-002 | FR-CHAT-002 | SC-005 | AI 응급도 판정 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 'AI 응급도 판정' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 사용자 질문에 대해 응급도 1~4(관찰/곧방문/지금연락/응급) 판정 + 근거 문서 인용. | 자동화 테스트 통과 — tests/test_api.py, tests/test_triage_gate.py, tests/test_grounding.py, tests/test_triage_evidence.py (2026-08-26, pytest 582 passed) | 통과 | FastAPI /api/ask
TC-FR-CHAT-003 | FR-CHAT-003 | SC-005 | 정보 부족 시 되묻기 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 '정보 부족 시 되묻기' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 체중·먹은 양 등 슬롯이 부족하면 사용자에게 되물어 판정. | 자동화 테스트 통과 — tests/test_slot_schema.py, tests/test_state_reaches_response.py (2026-08-26, pytest 582 passed) | 통과
TC-FR-CHAT-004 | FR-CHAT-004 | SC-005 | 범위 밖 질문 거절 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 '범위 밖 질문 거절' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 반려동물 안전과 무관한 질문은 정중히 거절 + 안내. | 자동화 테스트 통과 — tests/test_unknown_substance.py, tests/test_route1.py (2026-08-26, pytest 582 passed) | 통과
TC-FR-CHAT-005 | FR-CHAT-005 | SC-005 | 대화 세션 연속성 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 '대화 세션 연속성' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 동일 세션 내 대화 맥락 유지 (session_id 기반). | 2026-08-27 수동(브라우저) · 동일 펫 내 연속 질문 시 session_id 동일 유지 확인(F12 Network 요청 payload 2회 비교). 펫 전환 시 새 session_id 발급, 다시 원래 펫으로 복귀해도 이전 세션과 다른 id 생성 — 펫 전환이 세션 경계로 동작함. | 참고필요 | 되묻기 기반 맥락 인계는 미검증 — 응급도 높은 소재는 즉시 판정(되묻기 생략) 0알 먹었어 --> 되질문 발생 --> 포도 or 초콜릿 답변해도 재차 되질문 후 응답불가 상태
TC-FR-CHAT-006 | FR-CHAT-006 | SC-005 | 첫 반려동물 자동 선택 | SC-005 화면(또는 관련 API)에서 '첫 반려동물 자동 선택' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 쿼리스트링 없이 /chat/ 접속 시 사용자의 첫 pet 자동 선택. | 2026-08-26 수동(브라우저) · pet_id 없이 /chat/ 접속 → 200, 사이드바에 "냥냥" 표시. shell 확인 결과 등록순 첫 번째(냥냥)와 일치 상태: 통과 | 참고필요 | Pet.Meta에 ordering이 없어 .first()가 pk(랜덤 UUID) 순으로 동작. 현재는 등록순과 우연히 일치하나 신규 등록 시 뒤집힐 수 있음
TC-FR-HIST-001 | FR-HIST-001 | SC-006/SC-007 | 채팅 세션 목록 | SC-006/SC-007 화면(또는 관련 API)에서 '채팅 세션 목록' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 본인 소유 반려동물의 채팅 세션을 최신순으로 표시. | 2026-08-27 수동(브라우저) · 채팅 내역 진입 시 세션 카드 7건 표시, 최신순(내림차순) 정렬 확인. 화면 표시 순서 09:29 → 09:28 → 09:27 → 09:19 → 09:17 → 09:17 → 09:16, DB ChatSession.objects.order_by('-created_at') 결과와 순서 일치. | 통과
TC-FR-HIST-002 | FR-HIST-002 | SC-006/SC-007 | 사용자별 필터 | SC-006/SC-007 화면(또는 관련 API)에서 '사용자별 필터' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 다른 사용자의 채팅은 절대 노출되지 않음. | 2026-08-27 수동(브라우저) · user01 세션 URL(/history/01a3205860…/)을 user02 로그인 상태에서 직접 입력 → HTTP 404 확인(F12 Network 탭). user02의 채팅 내역 목록에 user01 세션 미노출 확인. | 통과 | 보안
TC-FR-HIST-003 | FR-HIST-003 | SC-006/SC-007 | 세션 대화 상세 | SC-006/SC-007 화면(또는 관련 API)에서 '세션 대화 상세' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 선택한 세션의 전체 대화 내용을 순서대로 표시. | 2026-08-27 수동(브라우저) · 한 세션에서 "당근 줘도 돼?" → "초콜릿 먹었어" 2회 질의 후 상세 진입. 질문 2건·답변 2건이 발화 순서대로 표시되고 질문-답변 짝이 일치함을 확인. 채팅 화면 내용과 상세 화면 내용 동일. | 통과
TC-FR-HIST-004 | FR-HIST-004 | SC-006/SC-007 | 응급도 뱃지 | SC-006/SC-007 화면(또는 관련 API)에서 '응급도 뱃지' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 각 세션 카드에 최고 응급도 뱃지 표시. | 2026-08-27 수동(브라우저) · 위 세션(관찰성 질의 + 응급 질의 혼재)의 목록 카드 뱃지가 "지금 연락"으로 표시됨. 카드 미리보기 문구는 첫 질문이나 뱃지는 두 번째 응답의 응급도를 반영 — 세션 내 최고 응급도 표시 동작 확인. | 통과
TC-FR-DIARY-001 | FR-DIARY-001 | SC-008 | 일일 기록 저장 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '일일 기록 저장' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 날짜별로 체중·식사·증상·메모 저장 (같은 날 재저장 시 갱신). | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_records_api.py. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-DIARY-002 | FR-DIARY-002 | SC-008 | 일일 기록 조회 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '일일 기록 조회' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 캘린더에서 날짜 선택 후 해당 일자 기록 확인. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_records_api.py. 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-DIARY-003 | FR-DIARY-003 | SC-008 | 기존 기록 수정 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '기존 기록 수정' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 저장된 기록을 폼에서 수정 가능. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_records_api.py (같은 날 재저장=갱신). 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-DIARY-004 | FR-DIARY-004 | SC-008 | 체중 변화 시각화 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '체중 변화 시각화' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 기록된 체중 데이터를 시계열 SVG 라인 차트로 표시. | 2026-08-26 수동(브라우저) · 3개 날짜에 체중 3.0/3.0/3.3 저장 → 좌측 패널에 SVG 라인 차트 표시, 점 3개·연결선 확인(F12 Elements에서 path·circle 3개 확인). 현재 체중 3.3kg, 증감 +0.3kg 표시 | 통과
TC-FR-DIARY-005 | FR-DIARY-005 | SC-008 | 적정 체중 판정 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '적정 체중 판정' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 종/크기 기준 정상 체중 범위와 비교하여 저체중/정상/과체중 표시. | 2026-08-26 수동(브라우저) · 소형견 기준(범위 2~7kg) 1.9kg → "저체중 가능성" / 4.2kg → "정상 체중 범위" / 7.5kg → "과체중 가능성" 표시 확인. | 통과
TC-FR-DIARY-006 | FR-DIARY-006 | SC-008 | 기록 캘린더 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '기록 캘린더' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 월별 캘린더 뷰. 기록 있는 날짜에 표시. | 2026-08-26 수동(브라우저) · /diary/ 진입 시 2026년 8월 캘린더 표시. 기록 저장한 8/24·8/26 날짜에 초록 표시 확인, 기록 없는 날은 표시 없음. ‹ › 로 7월·9월 이동 시 해당 월 기록 표시가 함께 갱신됨. 날짜 클릭 시 우측에 해당 일자 기록 표시 | 통과 | 체중변화 그래프는 누적으로 월별로 나뉘어지지 않음
TC-FR-DIARY-007 | FR-DIARY-007 | SC-008 | 기간별 리포트 다운로드 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '기간별 리포트 다운로드' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 1개월·3개월·직접입력 기간으로 리포트 텍스트 파일 다운로드. | 자동화 테스트 존재(통과) — tests/test_records_api.py (기간 필터). 자동화 테스트는 있으나 FastAPI 자체 병행 라우터 대상 — 실제 서비스 중인 Django 앱과는 다른 코드 경로. Django 쪽은 별도 수동 테스트 필요. | 참고필요 | 병행 라우터 대상, 실제 화면 미검증
TC-FR-DIARY-008 | FR-DIARY-008 | SC-008 | 기록 자동 요약 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '기록 자동 요약' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 리포트 다운로드 시 AI가 기간 내 기록을 요약. | 2026-08-27 수동(브라우저) · /diary/ → 「기록 리포트 다운로드」 최근 1개월 선택 후 다운로드. Django 로그에 POST /internal/report/summarize HTTP/1.1 200 OK 확인, FastAPI 요약 위임 동작. 생성된 txt 파일에 요약 문단 포함 — 실제 기록 데이터와 일치, 기간 밖 기록 미포함 확인. summary_by="model"로 LLM 요약 수행 확인. | 통과 | FastAPI 내부 API
TC-FR-DIARY-009 | FR-DIARY-009 | SC-008 | 앵무새 배설물 기록 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '앵무새 배설물 기록' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 새의 경우 배설물 상태 필드 추가 표시. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 추후 개발 예정
TC-FR-DIARY-010 | FR-DIARY-010 | SC-008 | 체중 급변 알림 | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '체중 급변 알림' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 최근 두 체중 기록의 변화율이 5% 이상이면 "주의", 10% 이상이면 "병원 방문 권장"으로 화면 우측 하단 토스트 안내. 성장기(새끼) 동물은 알림에서 제외. | 2026-08-27 수동(브라우저) · 임계값 경계 3케이스 확인. 4.20→4.30(+2.38%) 알림 미발생 / 4.20→4.45(+5.95%) "당분간 지켜보세요" / 4.20→4.65(+10.71%) "병원 방문 권장" 표시 확인. F12 Network 탭에서 GET /api/report 응답 weight_alert 필드값으로 판정 근거 확인. | 참고필요 | GET /api/report weight_alert 필드 성장기(새끼) 제외 조건은 미검증 — 추가 확인 필요
TC-FR-DIARY-011 | FR-DIARY-011 | SC-008 | 연속 기록 일수(스트릭) | SC-008 화면(또는 관련 API)에서 '연속 기록 일수(스트릭)' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 오늘 또는 어제까지 기록이 이어져 있으면 연속 기록 일수를 계산해 화면에 표시(듀오링고 방식, 자정까지 유예). | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 추후 개발 예정 | GET /api/report streak 필드
TC-FR-UI-001 | FR-UI-001 | 전체 공통 | 통합 사이드바 | 전체 공통 화면(또는 관련 API)에서 '통합 사이드바' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 모든 페이지에서 동일한 사이드바 (위험 체크/채팅 내역/기록장/반려동물/로그아웃). | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-FR-UI-002 | FR-UI-002 | 전체 공통 | 활성 반려동물 표시 | 전체 공통 화면(또는 관련 API)에서 '활성 반려동물 표시' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 사이드바에 현재 선택된 반려동물의 사진/이름/정보 표시. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행 | context processor
TC-FR-UI-003 | FR-UI-003 | 전체 공통 | 모바일 대응 사이드바 | 전체 공통 화면(또는 관련 API)에서 '모바일 대응 사이드바' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 900px 이하 화면에서 사이드바를 오프캔버스 토글로 전환. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-FR-UI-004 | FR-UI-004 | 전체 공통 | 현재 페이지 강조 | 전체 공통 화면(또는 관련 API)에서 '현재 페이지 강조' 동작을 수행하고, 상세 설명대로 동작하는지 단계별로 확인한다. | 사이드바에서 현재 위치한 메뉴 항목을 시각적으로 강조. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-ARCH-001 | NFR-ARCH-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | Django + FastAPI 이원화 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '서비스 분리 - Django + FastAPI 이원화' 항목을 확인한다. | 화면 제공은 Django, LLM 추론은 FastAPI가 담당하는 이원 구조. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-ARCH-002 | NFR-ARCH-002 | 공통/인프라 (화면 아님) | nginx 라우팅 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '리버스 프록시 - nginx 라우팅' 항목을 확인한다. | 단일 도메인 진입점으로 nginx가 경로별로 Django/FastAPI에 프록시. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행 | Docker
TC-NFR-DB-001 | NFR-DB-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | MySQL 사용 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 'DBMS - MySQL 사용' 항목을 확인한다. | 메인 저장소 MySQL. 세션·기록·계정 모두 동일 인스턴스. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-SEC-001 | NFR-SEC-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | Django 세션 쿠키 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '세션 인증 - Django 세션 쿠키' 항목을 확인한다. | sessionid 쿠키 기반. HttpOnly · SameSite 기본값. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-SEC-002 | NFR-SEC-002 | 공통/인프라 (화면 아님) | CSRF 토큰 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 'CSRF - CSRF 토큰' 항목을 확인한다. | POST 요청에 X-CSRFToken 헤더 필수 (Django DRF). | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-SEC-003 | NFR-SEC-003 | 공통/인프라 (화면 아님) | 타 사용자 리소스 차단 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '권한 격리 - 타 사용자 리소스 차단' 항목을 확인한다. | URL 조작으로 남의 pet/기록/세션 접근 시도 시 404. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-SEC-004 | NFR-SEC-004 | 공통/인프라 (화면 아님) | 비밀번호 해싱 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '비밀번호 - 비밀번호 해싱' 항목을 확인한다. | Django 기본 PBKDF2 해싱. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-PERF-001 | NFR-PERF-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | nginx 정적 서빙 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '정적 파일 - nginx 정적 서빙' 항목을 확인한다. | 정적 파일은 Django 우회하여 nginx가 직접 서빙 (프로덕션). | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-DEPLOY-001 | NFR-DEPLOY-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | AWS EC2 단일 인스턴스 배포 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 'AWS - AWS EC2 단일 인스턴스 배포' 항목을 확인한다. | 단일 EC2에서 Docker Compose로 Django·FastAPI·nginx·MySQL 컨테이너를 한 번에 실행. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행 | RDS 미사용
TC-NFR-DEPLOY-002 | NFR-DEPLOY-002 | 공통/인프라 (화면 아님) | AWS ACM + ALB HTTPS | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 'HTTPS - AWS ACM + ALB HTTPS' 항목을 확인한다. | ALB 앞단에서 ACM 인증서로 HTTPS 종료. EC2로는 HTTP로 전달. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행 | Let's Encrypt 미사용
TC-NFR-DEPLOY-003 | NFR-DEPLOY-003 | 공통/인프라 (화면 아님) | EBS 볼륨 마운트 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '데이터 영속 - EBS 볼륨 마운트' 항목을 확인한다. | MySQL 데이터와 사용자 업로드 미디어를 EBS 볼륨에 마운트하여 컨테이너 재생성 시에도 유지. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-DEPLOY-004 | NFR-DEPLOY-004 | 공통/인프라 (화면 아님) | Docker Compose 원클릭 실행 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '컨테이너화 - Docker Compose 원클릭 실행' 항목을 확인한다. | git clone 후 docker compose up -d 로 전체 스택 기동. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-DEPLOY-005 | NFR-DEPLOY-005 | 공통/인프라 (화면 아님) | 로컬 파일시스템 저장 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '미디어 저장 - 로컬 파일시스템 저장' 항목을 확인한다. | 반려동물 사진 등 업로드 파일은 프로젝트 media/ 폴더에 저장. EBS 볼륨 마운트로 영속화. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행 | S3 미사용
TC-NFR-DEPLOY-006 | NFR-DEPLOY-006 | 공통/인프라 (화면 아님) | MySQL 정기 백업 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 'DB 백업 - MySQL 정기 백업' 항목을 확인한다. | mysqldump 크론 스크립트로 주기적 백업 파일 생성. | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행
TC-NFR-ENV-001 | NFR-ENV-001 | 공통/인프라 (화면 아님) | .env 기반 설정 | 설정/코드 검토 및 관련 동작 재현으로 '환경 변수 - .env 기반 설정' 항목을 확인한다. | SECRET_KEY·DB URL·API 주소를 .env로 관리 (커밋 X). | 미실행 — 수동 테스트 필요 | 미실행